## Timeline
|  |  | Plan |  |  | Revisi |  |  | Realisasi
NO | Modul | PIC | Start Date | End Date | Mandays | Start Date | End Date | Mandays | Start Date | End Date | Mandays | Status | Prosentase
1 | User Requirement | KNU | 2018-03-09 | 2018-06-08 | 92 |  |  | 0
2 | FR-APL-02 (Asesi) | KNU | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 3
3 | FR-MAK-02 (Asesi) | KNU | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2
4 | FR-MAK-04 (Asesi) | KNU | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2
5 | FR-MMA (Asesor) | KNU | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2
6 | FR-MAK-03 (Asesor) | KNU | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2
#DIV/0!
Formulas:
Mandays = IF([Plan]<>"",(DATEDIF([Plan],[End Date],"d"))+1,0)
Mandays = IF([Revisi]<>"",(DATEDIF([Revisi],[End Date],"d"))+1,0)